中共湖南农业大学委员会文件

湘农发〔2019〕1号

━

关于印发《湖南农业大学推进扫黑除恶

专项斗争工作实施方案》的通知

各二级党组织，各二级单位：

《湖南农业大学推进扫黑除恶专项斗争工作实施方案》已经学校党委审定，现印发给你们，请认真抓好贯彻执行。

特此通知。

附件：2019年扫黑除恶专项斗争工作任务分解表

中共湖南农业大学委员会

2019年3月29日

湖南农业大学推进扫黑除恶专项斗争

工作实施方案

为进一步贯彻落实《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神和省教育厅关于开展扫黑除恶专项斗争工作的相关要求，结合我校实际，特制定本方案。

一、组织领导

成立湖南农业大学推进扫黑除恶专项斗争工作领导小组。

组  长：陈  弘  邹学校

副组长：卢向阳  张  立  方  逵

成  员：全体党委委员，各二级单位主要负责人

领导小组办公室设在保卫处，由张立兼任办公室主任。领导小组办公室负责起草《湖南农业大学推进扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，落实领导小组的决定和部署，研究提出需领导小组决策的其他建议和方案，承办领导小组交办的其他事项，整理、报送相关材料等。

二、工作任务与分工

（一）学校党委专题研究

1.学校党委组织学习近期扫黑除恶专项斗争工作有关文件要求和会议精神。责任单位：维稳办、党政办、保卫处，完成时限：4月2日前。

2. 分析2019年扫黑除恶专项斗争形势，按照《湖南农业大学推进扫黑除恶专项斗争工作实施方案》进行工作部署。责任单位：维稳办、党政办、保卫处，完成时限：4月2日前。

（二）宣传发动

3.组织各二级单位召开扫黑除恶专项斗争工作推进会，统一思想，提高认识；将扫黑除恶专项斗争工作与业务工作融合，同安排，同部署。责任单位：维稳办、党政办、保卫处、宣传部，完成时限：4月10日前。

4.各二级党组织开展一次扫黑除恶专项斗争的专题学习；将扫黑除恶专项斗争工作内容和相关知识纳入党校培训内容。责任单位：组织部，完成时限：4月15日前。

5.将扫黑除恶专项斗争工作应知应会编印成册，发放至所有教职员工和学生班级寝室。责任单位：保卫处、学工部、研工部，完成时限：4月5日前。

6.利用校报、电子屏幕、横幅、宣传栏、校园广播等传统媒体和微信等新媒体开展广泛且形式多样的宣传活动，动员发动广大师生员工参与到扫黑除恶专项斗争工作中来。责任单位：宣传部、后勤集团，完成时限：4月5日前。

7.通过QQ群、微信群等形式向广大师生员工及其家属积极宣传扫黑除恶专项治理行动，公布校内举报电话（84618113），设立校内举报电子邮箱（saoheichue@hunau.edu.cn）。责任单位：人事处、学工部、研工部、工会、保卫处，完成时限：4月10日前。

8.组织学生召开“扫黑除恶专项斗争工作应知应会”主题班会。责任单位：学工部、团委，完成时限：4月10日前。

9.在安全教育中增加扫黑除恶专项斗争工作知识。责任单位：保卫处，完成时限：10月31日前。

（三）专题活动

10.学生安保部开展以“扫黑除恶专项斗争工作知识”为内容的专题知识竞赛，和以此为主题的“思安论坛”专题讲座等形式多样的专题活动。责任单位：团委、保卫处，完成时限：11月30日前。

（四）线索摸排

11.结合安全稳定工作台账月报制度，在全校组织问题线索大摸排，对有效线索建立工作台账。摸排的重点主要是：

（1）威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力；

（2）利用征地（腾地）、租地（租房）、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的软暴力、黑恶势力；

（3）在学校周边敲诈勒索学生财物的黑恶势力；

（4）欺凌、虐待、性骚扰等侵害学生的黑恶势力；

（5）非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力；各类非法“校园贷”及电信诈骗等违法犯罪行为；

（6）操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力；

（7）插手民间纠纷，充当“地下执法队”的黑恶势力；

（8）境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力；

（9）组织或雇佣网络“水军”在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势力；

（10）在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域，强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的黑恶势力；

（11）在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力；

（12）黑恶势力 “保护伞”。

（13）学校周边摆摊、设点、占道经营、校内外出租房等是否存在安全隐患；

责任单位：保卫处、信息中心、宣传部、社会事务办，完成时限：4月30日前。

（五）加强联动

12.加强与街道、社区及派出所联动，集中摸排，安排专人联络，及时交流和共享信息，提前预警，充分发挥驻校警务室防范处置功能。责任单位：社会事务办、保卫处，完成时限：12月31日前。

（六）检查督导

13.各二级党组织书记、各职能处室主要负责人为扫黑除恶专项斗争工作第一责任人，任何问题线索不得知情不报、误报或延期上报，对因不宣传发动、不落实任务、不及时报告而造成后果的，追究领导责任。责任单位：纪检监察处、督导处，完成时限：12月31日前。

14.职能部门日常工作调处不当或渎职、失职、行政不作为而造成扫黑除恶专项斗争工作开展不力的，追究单位主管领导和具体办事人员的直接责任。责任单位：纪检监察处、督导处，完成时限：12月31日前。

三、工作要求

一是要进一步提高思想认识。各二级单位要把扫黑除恶专项斗争工作当做当前一项重要政治任务，坚持高标准严要求，不折不扣完成各项工作。

二是进一步加强沟通联系。保卫处要进一步加强与省教育厅维稳办的沟通联系，实时了解教育系统扫黑除恶专项斗争工作的最新动态。

三是进一步落实工作责任。各二级单位主要负责人要切实承担起扫黑除恶专项斗争工作第一责任人的责任，亲自研究部署，抓好落实。对工作开展不力、简单应付、敷衍了事的，学校党委将严格追责。

中共湖南农业大学委员会办公室         2019年3月 29日印发